## Sheet1
工作周报
姓名 | 吴海龙 | 岗位 | 运维 |  | 日期： | 2021-03-08 - 2021-03-14
本周工作内容
序号 | 工作任务内容 |  |  | 完成情况 | 备注 | 问题
1 | 咨询 | 2021-03-08 肿瘤科反馈 肿瘤科 提出患者列表可复制出患者编号 2021-03-08 肿瘤科反馈 肿瘤科 住院医生站按照医嘱区分可排序 2021-03-08 肿瘤科反馈 肿瘤科 医生站医嘱不关闭第二天开医嘱医嘱日期为前一天 2021-03-08 10层阳光房 互联网医生站 电子病历补发连接 联系电子病历马工处理 2021-03-08 0136 检验科核酸实验室 检验科 M013621030 查询患者Lis是否上传核酸信息 2021-03-08 0003 急诊科0003365793 急诊科 流水患者 无法打印条码 原因已打印 重新打 2021-03-08 1049 1049 医生想使用360 统一视图 查看非院内患者 找统计室王主任 2021-03-08 1469 肾内科1469 空0 0 肾内科 会诊医嘱护士审核看不见 2021-03-10 1218 呼吸二病区C楼1218 呼吸二病区反馈 没有 感染微生物链接 2021-03-10 反馈 C楼5+ 呼吸重症科 一台xp护士完全没法沟通无法沟非常抗拒通更换系统 需要医院出面 2021-03-10 1018 心脏三病区反馈 C1018 心脏三病区 医生要医务部通知更换医生站、护士站已更换 2021-03-10 0033 003312 005547添加检验条码打印功能 2021-03-10 1552 急诊科1552 急诊科 抢救室 患者已经结算无法退费 2021-03-10 1244 血液科1244 血液科 住院护士站咨询使用连纸打印医嘱单 2021-03-10 1443 ccu病区1443 ccu病区 咨询转科后医嘱可否在同一页 转科重启一页 2021-03-11 胸外科反馈 胸外科 护士拒绝使用新版护士站 2021-03-11 呼吸二病区 医生站电脑需要更换主机 2021-03-11 心脏三病区反馈 心脏三病区 删除医嘱右键弹窗 2021-03-12 胸外科反馈 胸外科 护士反馈 护士站医嘱审核在医生新开医嘱后 查询数据没有刷新 |  | 完成
2 | 解锁 | 2021-03-08 4275 给用户新系统 增加解锁功能 350 4275 2321 355 284 2789 4261 282 2021-03-09 住院医生增加开解锁权限 |  | 完成
3 | 权限 | 2021-03-08 0033 消化科003317 消化科 查询用户密码并设置新系统权限 2021-03-08 1383 综合5病区1383 002627 医生增加综合科 综合5病区权限 2021-03-12 胸外科反馈 胸外科 护士反馈 护士站《超声预约查询》 病区应该为 登陆用户所有权限病区 2021-03-12 胸外科反馈 胸外科 护士反馈 护士站《放射科预约查询》 病区应该为 登陆用户所有权限病区 现在为 设置病区 2021-03-12 0009 胸外科 000936 医生有护士权限 需要删除 |  | 完成
4 | 现场 | 2021-03-08 血液科D楼 血液科 现场调研新系统使用情况并接收反馈问题 2021-03-09 1218 呼吸五 住院医生站上线并培训C1218 2021-03-09 1118 呼吸四 住院医生站上线并培训C1118 2021-03-09 1118 呼吸四 住院护士站上线并培训C1118 护士反馈 审核慢 无法多开 2021-03-10 普外一科C818 普外一科 乳腺外科 通知23日下线旧系统 护士站已完全上线 2021-03-10 胸外科B805 胸外科 通知23日下线旧系统 护士站已完全上线 2021-03-10 1104 心脏二病区B1104 心脏二病区 通知23日下线旧系统 护士站已完全上线 2021-03-11 现场上线 D楼血管护士站上线 一台显示器需要更换 2021-03-11 眼科现场上线 D楼5层 眼科 护士站医生站上线 2021-03-11 骨一科现场上线 D楼422层 骨一科 护士站医生站上线 2021-03-11 骨二科现场上线 D楼435层 骨二科 一台xp主机需要更换、护士站一台方屏需要更换上线 2021-03-11 骨二科现场上线 D楼427层 骨二科医生预约3月12日更换 2021-03-12 神经内科现场培训 D楼3层 神经内科 一病区 新版医生站、护士站上线 2021-03-12 神经内科现场培训 D楼3层 神经内科 二病区 新版医生站、护士站上线 2021-03-12 神经外科现场培训 D楼3层 神经外科 一病区 新版医生站、护士站上线 2021-03-12 血管外科现场 D楼5层 血管外科 护士站更换方屏显示器一台 2021-03-12 骨二科现场 D楼4层 骨二科 护士站更换方屏显示器一台 2021-03-12 呼吸二病区现场 C楼12层 呼吸二病区 安装 lis浏览器 |  | 完成
5 | 查询 |  |  | 完成
6
7
8
9
下周工作内容
序号 | 工作任务内容 |  |  | 完成时间 | 备注
1
2
3
4
问题难点
序号 | 重点问题 |  |  | 是否解决 | 备注
1 |  | 反馈 肿瘤科 提出患者列表可复制出患者编号 ●反馈 肿瘤科 住院医生站按照医嘱区分可排序 ●反馈 肿瘤科 医生站医嘱不关闭第二天开医嘱医嘱日期为前一天 ●D楼 血液科 现场调研新系统使用情况并接收反馈问题 ●呼吸四 住院护士站上线并培训C1118 护士反馈 审核慢 无法多开 ●C楼1218 呼吸二病区反馈 没有 感染微生物链接 ●反馈 C楼5+ 呼吸重症科 一台xp护士完全没法沟通无法沟非常抗拒通更换系统 需要医院出面 ●反馈 C1018 心脏三病区 医生要医务部通知更换医生站、护士站已更换 ●反馈 胸外科 护士拒绝使用新版护士站 ●反馈 心脏三病区 删除医嘱右键弹窗 ●反馈 胸外科 护士反馈 护士站《超声预约查询》 病区应该为 登陆用户所有权限病区 ●反馈 胸外科 护士反馈 护士站《放射科预约查询》 病区应该为 登陆用户所有权限病区 现在为 设置病区 ●反馈 胸外科 护士反馈 护士站医嘱审核在医生新开医嘱后 查询数据没有刷新
2
资源协调
序号 | 人员名称 |  |  | 协调时间 | 备注
1
2
意见建议
1. 2. 3.
注：
1、岗位中填写开发、运维、需求、测试
2、工作任务内容填写已分派到个人的工作具体内容说明，可以按功能点分拆。
3、完成情况填写：已完成、完成 ??%、已提交测试、已发版、未开启、已暂停等。
4、如需要协助或者说明完成情况时，在备注栏详细说明(如需要协调院方、需要协调XX厂商沟通等)。
5、请于每周五下午17:00之前将填好的周报以邮件的方式发给项目主管。
6、如因参加会议、需求讨论、培训或其他第三方任务等占用工作时间的，也需要在工作任务内容中列出，并提供相关涉及到的证明性文档文件。